## Sheet1
# | パッケージ名 | クラス名 or ソース名 | 行数 | 指摘内容 | 指摘日 | 回答内容 | 回答日(修正日)
1 | － | － | － | 全体的にコメントが一切ありません。 3/5) History.javaなど、他にもコメントが一部しか記載されていないのがまだありますが、どういった基準で追加をしているのでしょうか。クラス、メソッド、定数定義は必ず記載をしてください。処理については、見てすぐわかる部分については敢えて記載する必要はないですが、それ以外については記載するようにしてください。 3/11) どういった基準で追加していたのか回答してもらえますか。 3/17) 最初にコメントしたときは回答している基準では追加していなかったです。最初にコメントして修正したときの追加基準を教えてください。 | 2020-02-14 | コメントを追加しました 一通りコメントを追加しました クラス、メソッド、定数にコメントを記載しました 最初に追加した部分はわかりづらいメソッドにはコメントを追加していました | 2020/2/24 2020/3/7 2020/3/15 2020/3/23
2 | － | － | － | 所々インデントがずれている箇所があります。Git上で参照しているから？Eclipse上ではずれてはないのでしょうか。 3/5) ImageForm.javaなど、まだずれています。他にもないか再度見直してください。 この部分に限らず、修正した後は必ず再度見直してください。見直せばすぐに気づけるものですので。 3/11) ImageForm.java、ResultController.java、UploadController.java、History.javaがまだずれています。 Gitにあげた後に確認していますか。修正するのと合わせて、どう確認したかおしえてください。 3/17) Eclipse上ではずれていないということなので、一旦OKとします。 最終的な確認終わったら閉じることにします。 | 2020-02-14 | インデントがずれていた部分を修正しました 一通りインデントを修正しました Gitでは確認していませんでした。Eclipse上ではインデントは問題ありませんでした。 | 2020/2/22 2020/3/7 2020/3/15
3 | com.jpa.demojpa.service | HistoryService | 15 | 変数名が大文字で始まっています。 | 2020-02-14 | HistoryServiceは不要なクラスだったため削除しました | 2020-02-20
4 |  |  | 17 | メソッド名はこれが適切なのでしょうか。 | 2020-02-14 | HistoryServiceは不要なクラスだったため削除しました | 2020-02-20
5 |  | ResultService | 17 | メソッド名はこれが適切なのでしょうか。 3/5) 登録するなので、registにしたほうが適切ではないでしょうか。 | 2020-02-14 | メソッド名をinsertに修正しました メソッド名をinsertからregistに修正しました | 2020/2/22 2020/3/7
6 |  |  | － | HistoryServiceクラスのメソッドと同じ名前、同じ処理になっていますが、同じメソッドを定義する必要があるのでしょうか。まとめて一つのメソッドにすべきかと思います。 | 2020-02-14 | HistoryServiceは不要なクラスだったため削除しました | 2020-02-20
7 | com.jpa.demojpa | ImageForm | 19 | コメントアウトされている処理が残っています。不要だと思いますので、削除してください。 | 2020-02-14 | 不要な処理を削除しました | 2020-02-20
8 |  | ResultController | 47～49 | コメント内容違うと思いますので修正してください。 | 2020-02-14 | コメントを処理とあうように修正しました | 2020-02-20
9 |  |  | 50～54 | randやxなど、何を表している変数なのかわからないので、わかるように命名してください。 また、処理が複雑でもないですし、変数の初期化と処理と分ける必要もないかと思います。 あと、「128」って何を示している値でしょうか。内容によっては、定数にしてもよいかと思います。 3/5) coordinate1の1は何を表していますか？何を意味しているのかわかりませんので、わかるように命名してください。 | 2020-02-14 | 変数名を修正しました。 変数の初期化と処理と分けないようにしました。 128は生成するランダムの上限値になります。 positionXとpositionYという変数名にしました。 | 2020/2/22 2020/3/7
10 |  |  | 61 | この処理は必要でしょうか。画面に表示するので、標準出力は不要かと思います。 3/5) 57行目ですが、この表示形式ですとRGB値がくっついて見づらいかと思いますので、スペースを空けるなどして見やすくしてください。 | 2020-02-14 | 取得した色を出力 というコメントに修正しました 半角スペースを入れました。 | 2020/2/22 2020/3/7
11 |  |  | 73 | 変数maxが初期化されていません。80行目で初めて使用するので、その時に定義すべきです。 | 2020-02-14 | maxを80行目で定義するようにしました | 2020-02-23
12 |  |  | 74～78 | 定数で定義してください。また、初期値の設定はコーディング規約ではこの形式になっているのでしょうか。 3/5) 定数の記載になっていないです。例えばString CharRed = "赤";ですが、CharRedを赤で初期化している処理ですので、定数での宣言にしてください。 3/11) 定数はメソッドの途中で定義しないです。何を参考にしてメソッド内に記載したのでしょうか。 「java 定数定義」で検索すれば出てきますので確認して修正してください。 3/18) ・先頭に「public」を付けるようにしてください。 ・定数名は通常の変数名の付け方と異なります。https://qiita.com/rkonno/items/1b30daf83854fecbb814 を参考に修正してください。 3/25) setFormメソッドは定数宣言の下に書くようにしてください。 メソッド、定数、定数、メソッドの順に記載してしまっているので、カテゴリ毎にまとめて(定数、メソッドの順で)記載するようにしてください。 また、変数「resultService」にもコメントを記載するようにしてください。 3/26) 定数のコメントですが、よくよく見ると、例えば「赤です」ですが、用途の説明になっていませんので修正お願いします。 | 2020-02-14 | 定数で定義しました。定数の宣言の書き方にしました。 finalをつけて定数にしました。 参考にしたものはありませんでした。定数をメソッド外で定義するようにしました 先頭に「public」を付けました。定数名を修正しました。 setFormメソッドの位置を修正しました。resultServiceにもコメントを記載しました。 "三原色の中で最大の色を判定するための赤です"というコメントに修正しました | 2020/2/22 2020/3/7 2020/3/15 2020/3/23 2020/3/26 2020/3/29
13 |  |  | 81～90 | コーディング規約では、if文の書き方はこのようになっているのでしょうか。 | 2020-02-14 | コーディング規約でif文に関する記載はみつけられませんでした | 2020-02-24
14 |  | UploadController | 45、57 | エラーは省略となっていますが、省略せずに処理を記載するようにしてください。 3/5) "例外が発生しました"と出力しているだけになりますが、画面はどういった状態になるのでしょうか。エラーが発生した場合、ユーザ(今回は自分だけになりますが)が次何をしたら良いかわかるように促すようにするべきです。特に画面にエラーが出力されてしまうなどは論外になりますので、そういったことを考慮した上でエラー処理を実装するようにしてください。 3/11) デバックすれば確認できると思いますので、確認してもらえますか。 3/17) その後の操作は何をすればよいのでしょうか。 終了の収束に向かわないため、対面で確認させてください。 | 2020-02-14 | 例外が発生したときにコンソールに文字を出すようにしました 該当行の例外は現状発生していないため、 例外発生時の画面は確認できていません デバッグで確認したところ、該当箇所でエラーになった場合は選択した画像が表示されませんでした。 | 2020/2/21 2020/3/7 2020/3/15 2020/3/29
15 |  |  | 85～97 | コメントアウトされている処理が残っています。不要だと思いますので、削除してください。 | 2020-02-14 | 不要な処理を削除しました | 2020-02-21
16 |  |  | 110 | この処理は必要でしょうか。標準出力は不要かと思います。 | 2020-02-14 | 不要な処理でしたので、削除しました | 2020-02-22
17 | resources/templates | history.html | － | 履歴の表示は何順で表示するようになっていますか？特に何も指定していないようですが。 | 2020-02-14 | 日時の昇順で表示されます | 2020-02-24
18 | － | － | － | DB定義も確認したいので、Gitにあげてもらえますか。 | 2020-02-14 | DB定義は設計書の"DB"シートになります | 2020-02-21
19 | － | － | － | DB名は何になりますでしょうか。記載してください。 3/5) db1というのはどういったDBなのでしょうか。DB名からどういったDBなのかわかるように命名してください。 | 2020-02-19 | DB名はdb1になります。設計書の"DB"シートにも記載しました DB名をresultにしました | 2020/2/21 2020/3/7
20 | － | － | － | テーブル名とそのテーブルがどういったテーブルなのかの説明も記載してください。 | 2020-02-19 | テーブル名と説明を設計書の"DB"シートに記載しました | 2020-02-21
21 | － | － | － | テーブル内のカラムがそれぞれどういったカラムなのかの説明も記載してください。 | 2020-02-19 | 説明を設計書の"DB"シートに記載しました | 2020-02-21
22 | － | － | － | テーブル内のカラムの順番は設計書に記載の通りの順番なのでしょうか。 もしそうであれば、この順番ではおかしいですので、修正してください。敢えてどういう順番にすればよいか伝えませんので一度考えてみてください。わからなければ、聞いてください。 | 2020-02-19 | idカラムを先頭に移動しました | 2020-02-22
23 | － | － | － | NOT NULL制約がidしかありませんが、他のカラムもつけるべきではないでしょうか。 つけていない理由を教えてください。 | 2020-02-19 | NOT NULL制約をすべてのカラムにつけました | 2020-02-22
24 | － | － | － | 3行目のタイトルの「NotNull」は正しい記載ではないので、正しい記載に修正してください。 | 2020-02-19 | NOT NULLという記載に修正しました | 2020-02-21
25 | com.jpa.demojpa | HistoryRepository | 6 | クラスではなく、インタフェースです。 | 2020-03-11 | コメントを修正しました | 2020-03-15
26 |  | ResultRepository | 6 | クラスではなく、インタフェースです。 | 2020-03-11 | コメントを修正しました | 2020-03-15
27 |  | DemojpaApplication | 14 | 使用しないとはどういうことでしょうか。使用しないのであれば引数は不要になるはずです。 | 2020-03-11 | コメントを修正しました | 2020-03-15
28 |  | ImageForm | 7 | クラスの説明になっていません。このクラスは何をするクラスなのでしょうか。その旨を記載するようにしてください。 他にもありますので、同様の箇所は修正をお願いします。 | 2020-03-11 | "画面上での入力値を保持するFormクラス"にコメントを 修正しました | 2020-03-15
29 |  |  | 15 | 引数はありませんが、なぜ@paramがあるのでしょうか。 | 2020-03-11 | コメントを修正しました | 2020-03-15
30 |  |  | 22 | "セット"というのは、メソッド名そのままですよね。そうではなく、説明を記載するようにしてください。 今回のsetImageのメソッドであれば、画像を設定しますとかです。 | 2020-03-11 | "画像を設定します"にコメントを修正しました | 2020-03-15
31 |  |  | 24 | 引数があるので、コメントにも記載するようにしてください。 | 2020-03-11 | コメントに引数を記載しました | 2020-03-15
32 |  | UploadController | 27 | "ファイル名のドット以降の部分"という説明はしません。ドット以降の部分 は何になりますか。 29行目も同様です。 3/17) ファイル名本体って何でしょうか。想像ですが、ファイル名本体って、ドットより前の部分を指しませんか。 終了の収束に向かわないため、対面で説明させてください。 | 2020-03-11 | ”ファイル名本体を取得します"というコメントに修正しました "ファイルの拡張子を取得します"というコメントに修正しました | 2020/3/15 2020/3/26
33 | ー | ー | ー | 全体的に、コメントの文末の記載は統一するようにしてください。 | 2020-03-11 | コメントの文末を統一しました | 2020-03-15
34 | com.jpa.demojpa | History | ー | クラスのコメントが記載されていないです。 3/25) 「DBのカラムを定義する」では抽象的であり、用途がわかりません。今回はテーブルが1つしかないためあまり感じにくいかもしれませんが、複数のテーブルがあった場合同じ内容を記載してしまうと思います。このクラスが何をするクラスなのか具体的に記載してください。コメントは書けばよいわけではありません。コードを読むときに補足してくれる大事な役割をしていますので、抽象的な記載はせずに具体的に書くようにうしてください。 3/26) 「historyテーブルのカラムを定義するクラスです」でよいと思います。 | 2020-03-18 | コメントを記載しました "historyテーブルと接続するためのカラムを定義するクラスです"というコメントに修正しました 「historyテーブルのカラムを定義するクラスです」というコメントに修正しました | 2020/3/23 2020/3/26 2020/3/29
35 |  | ResultController | 90～95 | Stringの同等比較をする際に"=="というのはあまり使われないです。Stringのメソッドに比較するメソッドがありますので、それを使用するようにしてください。 | 2020-03-18 | intの比較でしたので"=="のままにしています | 2020-03-23