## 設計
設計工程レビューコメント一覧
# | コメント |  |  | 起票日 | 起票者 | 回答日 | 回答者
| 対象 | 内容 | 回答
1 | 全体 | 1画面、1ファイルになっていますが、画面数も多くないので、1ファイルに全てま とめてしまったほうが良いです。(1画面1シートにする) | 1画面1シートにし、1ファイルにしました。 | 2019-10-16 | 平原 | 2019-10-22 | 矢口
2 | 全体 | レイアウト図の両側の罫線がないのは意図的でしょうか。もし意図的でないなら、 罫線を引くようにしてください。 上と下の情報が離れていて違和感があります。 | レイアウト図の両側のみ罫線がなかったため、罫線を引きました。 | 2019-10-16 | 平原 | 2019-10-22 | 矢口
3 | 全体 | メニュー画面では、ボタン名とタイトルは太字になっていますので、他画面も統一 した記載にするようにしてください。 | メニュー画面のタイトルのみ太字で記載しました。 | 2019-10-16 | 平原 | 2019-10-22 | 矢口
4 | inportpic | 1ファイルにすると思うので大丈夫だと思いますが、ファイル名の綴り間違ってま せんか。 inport はimportでは？ pic は省略しないほうが視覚的にわかるのでそのままで良 いと思います。 2019/10/28) import と picture は意味の区切りになるので、区切りの後pは大文字にしてください。 | 画像入力画面の設計書のシート名をimportPictureとしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
5 | inportpic | ／判定する位置を示すポインターのイメージがうまくつきません。どこかで口頭 で説明お願いします。 2019/10/28) ポインタはイメージのようなものが実際表示されるのでしょうか。 2019/11/7) 回答に記載の内容だと回答になっていませんので、口頭で教えてください。 2019/1125) 口頭で説明いただきわかりましたのでクローズします。 | 画面上のクリックした位置にポインターが移動し、判定ボタンを押したときに、 ポインターの位置の色を判定します。ポインターは画面上に表示されます。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
6 | inportpic | レイアウト図に、選択した画像もイメージとしてあるともう少しイメージがつきや すくなると思います。 2019/10/28) 画像が選択されていない場合のレイアウトも記載してもらえますでしょうか。画像入力画面では、画像が選択されていない場合と選択された場合の2パターンあるので、それがわかるようにしてもらいたいです。 | レイアウト図の画像が表示される部分に画像をはりました。 レイアウト図に画像未選択と画像選択済みの2パターンを作成しました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
7 | inportpic | この画面から身動きがとれなくなってしまいますが、履歴画面のようにメニューに 遷移させないのでしょうか。 | 画像入力画面にも履歴画面のようにメニュー画面へ遷移するボタンをついかしました。 | 2019-10-16 | 平原 | 2019-10-22 | 矢口
8 | history | この情報だけですと、どの画像のどの部分を識別したのかわからないので、履歴の 意味をなしていないと思います。 2019/11/7) 選択したというよりは、判定した画像のほうが適切な気がします。 履歴は何順で表示されるのでしょうか。 2019/11/25) 履歴が何順で表示されるのか の問いに対し、回答がありません。 | 選択した画像情報も表示するようにしました。 判定した画像という項目名にしました。 2019/12/2) 履歴は日時の降順で表示する予定です。 | 2019-10-16 | 平原 | 2019/11/4 2019/11/17 | 矢口
9 | 全体 | 画面遷移がわかりませんでした。 たとえば画像入力画面では、どこにも遷移できないように見えますが、それであっていますでしょうか。 画面遷移図を書くなどして、全体の動きを考えた方が良いかと思います。 | 画面遷移図を作成しました。 | 2019-10-16 | 小野里 | 2019-11-04 | 矢口
10 | 全体 | 表面的なことを書いてあるだけで、サーバ側での処理がわかりませんでした。 クライアント側で行うこと、サーバ側で行うことがわかるように書いた方が良いと思います。 DBも使うのではと思いますが、そのあたりの記述もみあたりませんでした。 2019/11/7) サーバ側で行うことはどこにまとめられているのでしょうか。わかりませんでした。 DBを使用する箇所は確認できましたが、DBの設計もしておくべきではと思います。 2019/11/26) ・履歴 をDBから取得するとありますが、DBにはどの契機で登録されるのでしょうか。 また、取得した色の判定はどうやって出すのでしょうか。これもサーバ側の処理だと思います。 ・DBの設計もしておくべきでは の問いに対し、回答がありません。 | サーバー側で行うことをまとめました。 DBを使うことも履歴画面の設計書に記載しました。 2019/11/24) サーバー側での処理をmenuシートの③とimportPictureシートの③に記載しました。 2019/12/2) 判定ボタンを押したタイミングで判定結果をDBにも登録します。判定した色の出し方は、resultシートに記載しました。DBの設計書として"DB"シートを作成しました。 | 2019-10-16 | 小野里 | 2019-11-04 | 矢口
11 | 全体 | 画面毎にファイルを分けていますが、画面毎に別々のファイルを見ることになるので、わかりずらくない でしょうか。 それぞれの画面が独立したようなものならば良いですが関連するものなので、1ファイルにした方が確認、管理 しやすいのではと思います。 | 1画面1シートにし、1ファイルにしました。 | 2019-10-16 | 小野里 | 2019-10-22 | 矢口
12 | menu | 「色を識別する」ボタンですが、遷移後は画像入力画面に遷移するので、それに適したボタン名にしたほうが良いかと思います。 | 画像入力画面へ というボタン名にしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
13 | importpicture | 「画像を選択」ボタン押下後、画像を選択するためのダイアログが表示されると想定していましたが、どういった流れになりますか。画像が表示されるまでどういった動きになるのかそれも設計してください。 | 押下すると、画像選択のダイアログが表示され、選択した画像を画面に表示します。 という画像を選択ボタンの説明に追加しました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
14 | 全体 | 各々の画面に遷移するためのボタン名が統一されていませんので、統一するようにしてください。 対象(履歴、メニュー画面へ) | 履歴ボタンを履歴画面へボタンにしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
15 | 全体 | 各々の画面のボタンの大きさがバラバラですので、統一するようにしてください。 2019/11/7) ボタン名のサイズがmenu画面だけ違います。 | ボタンサイズを2列1行で統一しました。 ボタン名のサイズを統一しました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019/11/4 2019/11/17 | 矢口
16 | 全体 | 各々の画面名がどこかに表示されますでしょうか。どの画面にいるのかわからなくなりそうです。 | 画面名をそれぞれの画面左上に表示するようにしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
17 | result | ②の番号が重複しています。 2019/11/7) ①～④の番号がレイアウト図から消えてしまっています。 | ②の番号の重複を修正しました。 ①～④の番号をレイアウト図に記載しました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019/11/4 2019/11/17 | 矢口
18 | result | 画像情報についても記載したほうがよいのではないでしょうか。何を識別したのかこの情報だけですとわかりません。 | 判定した画像名も表示するようにしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
19 | result | この画面で表示する情報も表などにしたほうが見やすくなるのではないでしょうか。 今の状態ですと、画面の表示がずれたりと製造する際に調整に時間がかかるのではと思います。 | 結果画面も表で表示するようにしました。 | 2019-10-28 | 平原 | 2019-11-04 | 矢口
20 | screenTransition | 画面遷移図も罫線で囲むなどするようにしてください。 | 画面遷移図も罫線で囲みました。 | 2019-11-07 | 平原 | 2019-11-17

## 設計_製造後更新
設計工程レビューコメント一覧
# | コメント |  |  | 起票日 | 起票者 | 回答日 | 回答者
| 対象 | 内容 | 回答
1 | 全体 | 画面レイアウトについて、どのページもパーツなどのバランスが良くないですので、修正してください。(こちらは別途口頭で修正方針を共有します。⇒ 共有しましたので、対応お願いします。) 3/3) 修正した画面レイアウトのキャプチャも更新してもらえますでしょうか。 3/10) 設計書の画面スクリーンショット のシートにコメントを記載しました。 3/17) 設計書の画面スクリーンショット のシートに再度確認した結果のコメントを記載しました。 | 画面レイアウトを修正しました 画面レイアウトのキャプチャを最新にしました 設計書のスクリーンショットを更新し、回答を記載しました。 | 2020-02-21 | 平原 | 2020/2/30 2020/3/8 2020/3/15 | 矢口
2 | importPicture | 番号②のボタンの説明ですが、ボタン名と説明内容が一致していないような内容になっています。また、ボタン名が「送信する」だとどこかに送信するのかと思ってしまうので、変えたほうがよいです。 | 表示する ボタンにしました | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
3 | importPicture | 番号③のタイミングで、結果をDBに登録していると思いますので、その旨も記載してください。 | 結果をDBに登録することを記載しました | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
4 | result | RGB値の値の表示ですが、全てつながっている表示となっているため見づらいです。 1つずつ間隔をあけるなどして見やすくしてください。 | 1つずつ半角スペースを入れました | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
5 | result | 番号③のテキストの説明ですが、文末を～します。というふうに他の書き方と統一するようにしてください。History画面も同様です。 | 文末を統一しました | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
6 | history | 表示順ですが、日付の次は画像名がきたほうが自然な感じがします。 3/3) 画面の説明についても上記と合わせるようにしてください。 3/10) 選択した画像より、判定した画像のほうが適切ではないでしょうか。 | 日付の次は画像名を表示するようにしました 画面の説明も日付の次に画像名が来るようにしました 画像の説明部分を判定した画像に修正しました | 2020-02-21 | 平原 | 2020/2/29 2020/3/8 2020/3/13 | 矢口
7 | history | 履歴の表示件数が多くなった場合は、どういう表示になるのでしょうか。 | スクロールできるようになります | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
8 | history | 日付の値が画面のキャプチャだと「2020-02-09 00:00:00:0」となっていますが、設計書と表示形式が異なっています。 また時間の部分は0であるなら、表示する意味はないのではないでしょうか。 3/3) レイアウト図が回答内容と合っていないです。 3/10) 回答通りに修正されてないですが、何を修正したのでしょうか。 | 日付をyyyy-MM-ddの表示形式にしました レイアウト図もyyyy-MM-ddの表示形式に修正しました レイアウト図を2020-02-09のように修正しました | 2020-02-21 | 平原 | 2020/2/29 2020/3/8 2020/3/13 | 矢口
9 | history | 判定した画像の値がディレクトリからの表示となっていますが、全て同じディレクトリに配置されるため、表示する必要はないのではないでしょうか。ファイル名だけで良いと思います。 | ファイル名だけ表示するようにしました | 2020-02-21 | 平原 | 2020-02-29 | 矢口
10 | history | 判定したX座標、判定したY座標の文言ですが、これだけですと意味がわかりません。 何を判定してるんでしたっけ？ 3/3) 色を判定した画像の位置(X座標) のほうがわかりやすいと思います。 | 色を判定したX座標という文言にしました 色を判定した画像の位置(X座標)と色を判定した画像の位置(Y座標)に修正しました | 2020-02-21 | 平原 | 2020/2/29 2020/3/8 | 矢口
11 | 全体 | レイアウト図は更新されているはずですので、修正してください。 3/10) レイアウトはまだ修正が入るので、こちらのコメントはレイアウトの修正が完了後に確認します。 | レイアウト図を最新に修正しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
12 | result | 画面の説明ですが、表示する全ての項目を記載するようにしてください。 | 画面の説明を最新のものに修正しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
13 | DB | 製造の方のコメントでも指摘しているはずですが、データベース名は変更するようにしてください。 | DB名をresultに修正しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
14 | DB | idが先頭に記載されていないです。 | idを先頭に記載しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
15 | DB | 説明に記載の「ほぞんする」は漢字に直してください。 | 「ほぞんする」を漢字に修正しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
16 | DB | X座標、Y座標の説明ですが、この記載では意味が通じません。 X座標やY座標を判定したのですか？ | 色を判定した画像の位置(X座標) という記載に修正しました | 2020-03-03 | 平原 | 2020-03-08 | 矢口
17 | DB | 他画面と同様に全体の枠を記載するようにしてください。 | 全体の枠を記載しました | 2020-03-10 | 平原 | 2020-03-13 | 矢口